## 功能分解
序 号 | 模块 | 功能点 | 优 先 级 | 角色 | 描述 | 功能 确定 日期 | 任务 分解 日期 | 任务 编号 14 | 数据库 |  |  | 服务器端 (含webapi) |  |  | WEB端 (含H5) |  |  |  | REACT端 |  |  |  | IOS端 |  |  |  | ANDROID端 |  |  |  | 测试
[9 empty] | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期 | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期 | 功 能 点 | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期 | 页 面 数 | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期 | 页 面 数 | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期 | 页 面 数 | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期 | 预计 小时 | 实际 开始 日期 | 实际 完成 日期
1 | 直播 朱 | 发起预告 |  | 运营 |  | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 003 | 16 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 4 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2 | 12 | 2016-07-28 | 2016-07-29
2 |  | 分类导航 |  | 用户 |  | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 009 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 2 | 8
3 |  | 查看预告 |  | 用户 |  | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 007 |  |  |  | 4 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  |  |  |  | 1 | 8
4 |  | 进行直播 |  | 达人 | 依赖直播工具的完善 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 002 |  |  |  | 4 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 1 | 16 |  |  | 1 | 24 | 2016-08-03
5 |  | 观看直播 |  | 用户 | 有横屏观看要求 | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 010 |  |  |  | 8 | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2016-08-01 |  | 1 | 16 | 2016-08-01 |  | 1 | 24
6 |  | 直播中干预 |  | 运营 | 干预后对达人、用户的影响 | 2016-07-20 | [5 empty] | 8 |  |  | 1 | 12
7 |  | 回放分类导航 |  | 用户 |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 | 8
8 |  | 进行回放 |  | 用户 | 含评论，分享，使用组件,有横屏观看要求 | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | 5
9 | 精选 朱 | 编辑/管理/推荐 |  | 运营 | 含tag,考虑支持#@ web端编辑组件 | 2016-07-20 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 3 | 12
10 |  | 浏览(分类导航) |  | 用户 |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | 12
11 |  | 阅读 |  | 用户 | 含评论，分享，使用组件 | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | 8
12 | 社交 吕 | 邀请站外 |  | 用户 | H5+深度链接 | 2016-07-20 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 16 |  |  | 1 | 16
13 |  | 关注/取消关注 |  | 用户 |  | 2016-07-20 |  |  | 5 |  |  | 4 | [7 empty] | 8
14 |  | 评论/赞/阅读/举报 |  | 用户 | 通用组件 | 2016-07-20 |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 1 | 28
15 |  | 分享 |  | 用户 | 通用组件 使用第三方分享，确认分享图文 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 004 | 3 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 3 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  |  |  |  | 1 | 8 | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  | 16 | 2016-07-28 |  |  | 20 | 2016-07-25 | 2016-07-28
16 |  | 动态（显示、详情） |  | 用户 | 通用机制、明确动态包含的内容 | 2016-07-20 |  |  | 8 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 20
17 |  | 消息（显示、详情） |  | 用户 | 通用机制，明确消息包含内容，高亮提醒规则 | 2016-07-20 |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | 20
18 |  | 提醒/推送 |  | 用户 | 通用机制，友盟，明确推送内容;本地根据时间推送 | 2016-07-20 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 24 |  |  |  | 24
19 |  | 个人主页（聚合页） |  | 用户 | 包含达人主页、用户主页 | 2016-07-20 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 3 | 24
20 | 话题 朱 | 编辑/管理/推荐 | 低 | 运营 |  | 2016-07-20 |  |  | 8 |  |  | 4 |  |  | 1 | 12
21 |  | 浏览(分类导航) | 低 | 用户 |  | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 | 16
22 |  | 参与 | 低 | 用户 | 含发布，评论，分享，使用组件 | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 5
23 | 圈子发布 朱 | 广场浏览动态发布 |  | 用户 |  | 2016-07-20 |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 1 | 8
24 |  | 发布(关键字过滤) |  | 用户 | 通用编辑组件 支持#@表情,同时分享到 | 2016-07-20 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | 20
25 | 计划(课程) 吕 | 编辑/管理/推荐 |  | 运营/达人 | 以后会是达人 | 2016-07-20 |  |  | 18 |  |  | 22 |  |  | 1 | 12
26 |  | 课程导航/其他人动态 | 低 | 用户 | 含部分交互 | 2016-07-20 | [12 empty] | 1 | 10
27 |  | 课程展示 | 低 | 用户 |  | 2016-07-20 | [12 empty] | 2 | 16
28 |  | 添加课程 | 低 | 用户 |  | 2016-07-20 | [12 empty] | 1 | 8
29 |  | 执行课程 | 低 | 用户 | 含打卡（一种类型的发布），使用组件,计划视频有横屏观看要求 | 2016-07-20 | [12 empty] | 1 | 12
30 |  | 我的课程管理 | 低 | 用户 |  | 2016-07-20 | [12 empty] | 1 | 5
31 | 我的 吕 | 个人信息展示 |  | 用户 | 含聚合信息 | 2016-07-20 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 2 | 8
32 |  | 一般信息维护 |  | 用户 | 可直接修改的信息 | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 011 | [10 empty] | 1 | 16 | 2016-07-29 | 2016-08-02
33 |  | 修改密码 |  | 用户 | 需要流程 | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 012 | [10 empty] | 1 | 5
34 |  | 修改手机 |  | 用户 | 需要流程 | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 013 | [10 empty] | 2 | 5
35 |  | 注册 |  | 用户 | 用户名关键字过滤 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 006 | [10 empty] | 1 | 8 | 2016-07-25 | 2016-07-25
36 |  | 登录 |  | 用户 |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 005 | [10 empty] | 1 | 5 | 2016-07-28 | 2016-07-28
37 |  | 三方登录 |  | 用户 | 嵌入三方SDK | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 001 | [10 empty] | 1 | 24 | 2016-07-26 | 2016-07-28 |  | 16 | 2016-07-25 | 2016-07-27 |  | 30 | 2016-07-26
38 |  | 找回密码 |  | 用户 |  | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 014 | [10 empty] | 1 | 8
39 | 其他运营 李 | UGC管理 |  | 运营 | 对所有发布、评论、举报等进行处理 | 2016-07-20 |  |  | V |  |  | V |  |  | 1 | 12
40 |  | 首页banner设置,达人推荐 |  | 运营 |  | 2016-07-20 |  |  | V |  |  | V |  |  | 2 | 12 |  |  | 1 | 8
41 |  | 官媒发布 |  | 运营 |  | 2016-07-20 |  |  | V |  |  | V |  |  | 1 | 12
42 |  | 常见问题发布 |  | 运营 |  | 2016-07-20 |  |  | V |  |  | V |  |  | 1 | 12
43 |  | 运营统计埋点 |  | 运营 | 需要明细 | 2016-07-20 |  |  | V |  |  | V |  |  | 1
44 |  | 僵粉产生 |  | 系统 |  | 2016-07-20 | [5 empty] | V
45 |  | 机器人 |  | 系统 | 需要明细，根据规则定时去执行webapi | 2016-07-20 | [5 empty] | V
46 |  | 统计数据 |  | 运营 |  | 2016-07-20 |  |  | V |  |  | V |  |  | 2 | 12
47 | 首页 | 首次使用引导页 |  | 用户 |  | 2016-07-25 | [13 empty] | 5
48 |  | banner详情 |  | 用户 | 采用h5,但里面的链接,有可能还会跳转到app | 2016-07-25 | [9 empty] | V
49 |  | 达人列表页 |  | 用户 |  | 2016-07-25 | [13 empty] | 8
50 | 我的 吕 | 绑定社交账号 | 低 | 用户 |  | 2016-07-25 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
51 |  | 清除缓存 | 低 | 用户 |  | 2016-07-25 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
52 | 直播 朱 | 观看直播有实时群聊功能 | 低 | 用户/达人 |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 16
53 | 圈子发布 朱 | 搜索用户 |  | 用户 |  | 2016-07-25 | [5 empty] | 8
54 | 直播 朱 | 直播中干预可行性研究 |  | 运营 |  | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 008 |  |  |  | 8 | 2016-07-27 | 2016-08-02
55 | 计划(训练) 吕 | 编辑/管理/推荐 |  | 运营/达人 |  | 2016-07-26 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1 | 12
56 |  | 训练导航/其他人动态 |  | 用户 |  | 2016-07-26 | [12 empty] | 1 | 12
57 |  | 训练展示 |  | 用户 |  | 2016-07-26 | [12 empty] | 2 | 16
58 |  | 添加训练 |  | 用户 |  | 2016-07-26 | [12 empty] | 1 | 16
59 |  | 执行训练 |  | 用户 |  | 2016-07-26 | [12 empty] | 1 | 16
60 |  | 训练管理 |  | 用户 |  | 2016-07-26 | [12 empty] | 1 | 8
61 | 直播 朱 | 直播实时交互 | 低 | 用户 |  | 2016-07-27 | [13 empty] | 8
62 | 项目 | 项目结构说明 吕 |  | 研发 |  | 2016-07-27
63 |  | git提交流程 吕 |  | 研发 |  | 2016-07-27
64
65
66
Note on M6: zyxstar2003@hotmail.com: -4
Note on AC17: zyxstar2003@hotmail.com: +4
Note on F26: zyxstar2003@hotmail.com: @列表是什么?
Note on U39: zyxstar2003@hotmail.com: +16
Note on AC39: zyxstar2003@hotmail.com: +8+6
Note on M56: zyxstar2003@hotmail.com: 打断去做其它项目,8-3再继续