## 用例分解与认领
任务 编号 | 范围 | 用例/功能名称 | 用例/功能 确定日期 (未分解) | 优先级 | 细分任务描述 | 任务增加日期 (tower新增任务) | 任务认领日期 （tower分配任务） | 开发人员 (tower分配任务) | 预计完成日期 (tower分配任务) | 开始开发日期 (tower任务进行) | 实际完成日期 (tower任务完成) | 打断事由 | 打断次数 | 打断共计时间
| 基础模块 | 消息队列机制 | 2014-10-13 |  | 第三库使用的可行性研究 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 黄小红 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-14
|  |  | 2014-10-13 |  | 二次封装,方便程序使用
| 基础模块 | 权限管理 | 2014-10-13 |  | 数据库设计
|  |  | 2014-10-13 |  | 改造CanCan,方便程序使用
| 基础模块 | 全局提醒模块 | 2014-10-13
| 基础模块 | 全局日志
| 基础模块 | 全局动态
| 用户相关 | 数据库设计 | 2014-10-13 |  | 设计用户表,不考虑其它 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 黄小红 | 2014-10-14 | 2014-10-14
| 社交模块 | 数据库设计 | 2014-10-13 |  | 考虑该模块的所有相关表 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 黄小红 | 2014-10-14 | 2014-10-14
| 社交模块 | UC_1E查找用户 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_12查看用户 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_11关注用户 | 2014-10-13 |  | API | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 黄小红 | 2014-10-14
| 社交模块 | UC_1R查看用户列表 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1K拉入黑名单 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_14写私信 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_15发布图文 | 2014-10-13 |  | API | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 黄小红 | 2014-10-14
| 社交模块 | UC_1O查看发布 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1I分享到(赞/收藏) | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1Q关注话题 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1V取消关注话题 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_16写评论 | 2014-10-13 |  | API | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 黄小红 | 2014-10-14
| 社交模块 | UC_1T编辑发布 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1U删除发布 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1N删除评论 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_17查看动态 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1F设置动态/提醒偏好 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_18查看推荐列表 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1G设置推荐偏好 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1J查看全局提醒 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1A加入圈子 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1H退出圈子 | 2014-10-13
| 社交模块 | UC_1M推荐用户给粉丝 | 2014-10-13
| 社交模块 | UM_11发布公告(管理员) | 2014-10-13
| 社交模块 | UM_12审核评论(评论管理员) | 2014-10-13
| 社交模块 | UM_13发布本来源用户消息(来源商) | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_01用户注册 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0H邀请好友 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_02邀请注册 | 2014-10-13
| 用户相关 | UM_01导入用户(来源商) | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_04社区登录 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_05渠道用户首次登录 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_06开通用户 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_07合并用户 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0D查看个人信息 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0E编辑个人信息 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_08设置密保 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0F修改密码 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_09找回密码 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0A记住用户 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0B登出 | 2014-10-13
| 用户相关 | UC_0G站内搜索(全局) | 2014-10-13
| 用户相关 | UM_01查看本来源用户信息 | 2014-10-13
| 应用商店 | UC_21浏览应用商店
| 应用商店 | UC_2A应用分类
| 应用商店 | UC_22查看应用
| 应用商店 | UC_23试用应用
| 应用商店 | UC_24购买应用
| 应用商店 | UC_25开通应用
| 应用商店 | UC_26使用应用
| 应用商店 | UC_27设置应用提醒
| 应用商店 | UC_28应用评论评级
| 应用商店 | UC_29退订应用
| 应用商店 | UM_21上架应用
| 应用商店 | UM_22设置应用规则
| 应用商店 | UM_23下架应用
| 应用商店 | UM_24设置排名规则
| 应用商店 | UM_25查看应用使用情况
| 应用商店 | UM_26配置用户应用权限

## 项目速度图
序号 | 日期 | 全部功能数 | 已完成功能数 | 剩余功能数
1 | 2014-09-23 | 50 | 0 | 50
2 | 2014-09-24 | 50 | 5 | 45
3 | 2014-09-25 | 50 | 10 | 40
4 | 2014-09-26 | 60 | 15 | 45
5 | 2014-09-27 | 60 | 20 | 40
6 | 2014-09-28 | 60 | 25 | 35
7 | 2014-09-29 | 65 | 30 | 35
8 | 2014-09-30 | 65 | 35 | 30
9 | 2014-10-01 | 65 | 40 | 25
10 | 2014-10-02 | 65 | 47 | 18
11 | 2014-10-03 | 65 | 55 | 10
12 | 2014-10-04 | 65 | 65 | 0

## 项目内迭代内容
序号 | 日期 | 功能 | 变更 | 缺陷
1 | 2014-09-23 | 6 | 0 | 0
2 | 2014-09-24 | 6 | 1 | 0
3 | 2014-09-25 | 4 | 2 | 1
4 | 2014-09-26 | 3 | 2 | 3
5 | 2014-09-27 | 3 | 2 | 1
6 | 2014-09-28 | 5 | 0 | 2
7 | 2014-09-29 | 5 | 1 | 0
8 | 2014-09-30 | 3 | 3 | 1
9 | 2014-10-01 | 2 | 2 | 4
10 | 2014-10-02 | 6 | 0 | 1
11 | 2014-10-03 | 6 | 0 | 0
12 | 2014-10-04 | 7 | 0 | 0

## 估算日期
序号 | 估算日期 | 预计还需天数 | 完成日期
1 | 2014-09-01 | 121 | 2014-12-31
2 | 2014-09-15 | 107 | 2014-12-31
3 | 2014-09-29 | 62 | 2014-11-30
4 | 2014-10-13 | 48 | 2014-11-30
5 | 2014-10-27 | 65 | 2014-12-31
6 | 2014-11-10 | 66 | 2015-01-15
7 | 2014-11-24 | 52 | 2015-01-15
8 | 2014-12-08 | 69 | 2015-02-15