## 开发活动人月百分比表
6种软件的开发活动的人月百分比表
执行的活动 | Web软件 | MIS软件 | 外包软件 | 商品化软件 | 系统软件 | 军用软件
01.需求 | 5 | 7.5 | 9 | 4 | 4 | 7
02.原型 | 10 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 2
03.体系结构 |  | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1
04.项目策划 |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1
05.初步设计 |  | 8 | 7 | 6 | 7 | 6
06.详细设计 |  | 7 | 8 | 5 | 6 | 7
07.设计评审 |  |  | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1
08.编码 | 30 | 20 | 16 | 23 | 20 | 16
09.重用代码获取 | 5 |  | 2 | 2 | 2 | 2
10.套件购买 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
11.代码审查 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
12.独立验证和确认 | [5 empty] | 1
13.配置管理 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.5
14.正式集成 |  | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5
15.用户文档编写 | 10 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10
16.单元测试 | 30 | 4 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3
17.功能测试 |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 5
18.集成测试 |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
19.系统测试 |  | 7 | 5 | 7 | 5 | 6
20.现场测试 |  |  |  | 6 | 1.5 | 3
21.验收测试 |  | 5 | 3 |  | 1 | 3
22.第三方测试 | [5 empty] | 1
23.质量保证 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
24.安装和培训 |  | 2 | 3 |  | 1 | 1
25.项目管理 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13

## 与6种方法相关的软件开发活动模式
与6种方法相关的软件开发活动模式
执行的活动 | 敏捷 | XP | 迭代 | 螺旋 | 0O | 瀑布
01.需求 |  |  | 10 | 4 | 6 | 7
02.原型 | 15 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2
03.体系结构 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1
04.项目策划 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
05.初步设计 |  |  | 5 | 5 | 8 | 6
06.详细设计 |  |  | 7 | 5 | 6 | 8
07.设计评审 | 5 | 10 | 5 | 1.5 | 3 | 3
08.编码 | 35 | 40 | 16 | 22 | 15 | 15
09.重用代码获取 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2
10.套件购买 |  |  | 1 |  |  | 1
11.代码审查 |  |  |  | 1.5 |  | 1
12.独立验证和确认 |  |  |  | 1
13.配置管理 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1.5
14.正式集成 |  |  | 2 | 1.5 | 2 | 1.5
15.用户文档编写 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
16.单元测试 | 25 | 15 | 5 | 2.5 | 5 | 3
17.功能测试 |  |  | 5 | 6 | 5 | 5
18.集成测试 |  |  | 5 | 4 | 5 | 5
19.系统测试 |  |  | 5 | 7 | 5 | 6
20.现场测试 |  |  |  | 5 |  | 3
21.验收测试 |  |  | 3 |  | 1 | 3
22.第三方测试 | [5 empty] | 1
23.质量保证 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1
24.安装和培训 |  |  |  | 1 | 1 | 1
25.项目管理 |  |  | 10 | 10 | 10 | 12

## ISBSG标杆
| Plan | Spec | Build | Test | Impl
| 0.05 | 0.23 | 0.41 | 0.22 | 0.09
New Dev | 0.06 | 0.2 | 0.48 | 0.17 | 0.09
Re-Dev | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.14 | 0.41
Enhancements | 0.03 | 0.27 | 0.37 | 0.26 | 0.07

## 开发活动生产率范围
各类软件开发活动的生产率范围
| 功能点数/月 |  |  | 工时/功能点
执行的活动 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值
01.需求 | 50 | 175 | 350 | 2.64 | 0.75 | 0.38
02.原型 | 25 | 150 | 250 | 5.28 | 0.88 | 0.53
03.体系结构 | 100 | 300 | 500 | 1.32 | 0.44 | 0.26
04.项目策划 | 200 | 500 | 1500 | 0.66 | 0.26 | 0.09
05.初步设计 | 50 | 175 | 400 | 2.64 | 0.75 | 0.33
06.详细设计 | 25 | 150 | 300 | 5.28 | 0.88 | 0.44
07.设计评审 | 75 | 225 | 400 | 1.76 | 0.59 | 0.33
08.编码 | 15 | 50 | 200 | 8.8 | 2.64 | 0.66
09.重用代码获取 | 400 | 600 | 2000 | 0.33 | 0.22 | 0.07
10.套件购买 | 350 | 400 | 1500 | 0.38 | 0.33 | 0.09
11.代码审查 | 75 | 150 | 300 | 1.76 | 0.88 | 0.44
12.独立验证和确认 | 75 | 125 | 200 | 1.76 | 1.06 | 0.66
13.配置管理 | 1000 | 1750 | 3000 | 0.13 | 0.08 | 0.04
14.正式集成 | 150 | 250 | 500 | 0.88 | 0.53 | 0.26
15.用户文档编写 | 20 | 70 | 100 | 6.6 | 1.89 | 1.32
16.单元测试 | 70 | 150 | 400 | 1.89 | 0.88 | 0.33
17.功能测试 | 25 | 150 | 300 | 5.28 | 0.88 | 0.44
18.集成测试 | 75 | 175 | 400 | 1.76 | 0.75 | 0.33
19.系统测试 | 100 | 200 | 500 | 1.32 | 0.66 | 0.26
20.现场测试 | 75 | 225 | 500 | 1.76 | 0.59 | 0.26
21.验收测试 | 75 | 350 | 600 | 1.76 | 0.38 | 0.22
22.第三方测试 | 100 | 200 | 300 | 1.32 | 0.66 | 0.44
23.质量保证 | 30 | 150 | 300 | 4.4 | 0.88 | 0.44
24.安装和培训 | 150 | 350 | 600 | 0.88 | 0.38 | 0.22
25.项目管理 | 15 | 100 | 200 | 8.8 | 1.32 | 0.66
算术平均值 | 133 | 284.8 | 624 | 2.7756 | 0.7824 | 0.38

## 开发工作量比率
不同种类软件开发工作量的百分比
活动 | 最终用户软件 | MIS软件 | 商品化软件 | 系统软件 | 军用软件
需求定义 | 0 | 7 | 4 | 8 | 10
设计 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15
编码 | 60 | 25 | 25 | 18 | 18
测试 | 30 | 30 | 36 | 30 | 22
变更控制 | 0 | 6 | 5 | 10 | 12
文档编写 | 0 | 8 | 10 | 7 | 10
项目管理 | 0 | 12 | 10 | 12 | 13
不同规模软件开发工作量的百分比
活动 | 10个功能点 | 100个 | 1000个 | 10000个 | 100000个
需求定义 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9
设计 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13
编码 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15
测试 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34
变更控制 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8
文档编写 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
项目管理 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12